## Sheet1
| Tên đề tài: | Xây dựng hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến Sapphire Stay
Sinh viên thực hiện:
Lớp:
STT | Chức năng kiểm thử | Mô tả test case | Dữ liệu đầu vào | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái (Pass/Fail) | Ghi chú
1 | Đăng nhập | Đăng nhập với thông tin hợp lệ | email: admin@hotel.com, password: Admin@123 | 1. Truy cập trang /login 2. Nhập email và mật khẩu 3. Nhấn "Đăng nhập" | Chuyển hướng đến trang Dashboard, hiển thị thông tin user | Chuyển hướng đến Dashboard đúng Hiển thị tên user trên navbar | Pass
2 | Đăng nhập | Đăng nhập với mật khẩu sai | email: admin@hotel.com, password: wrongpass | 1. Truy cập trang /login 2. Nhập email và mật khẩu sai 3. Nhấn "Đăng nhập" | Hiển thị thông báo lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng" | Hiển thị toast lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng" Không chuyển trang | Pass
3 | Đăng nhập | Đăng nhập với email không tồn tại | email: notexist@hotel.com, password: anypass | 1. Truy cập trang /login 2. Nhập email không tồn tại 3. Nhấn "Đăng nhập" | Hiển thị thông báo lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng" | Hiển thị toast lỗi giống TC02 Không tiết lộ email tồn tại hay không | Pass | Bảo mật tốt: không phân biệt email tồn tại hay không
4 | Đăng nhập | Để trống email và mật khẩu | email: (để trống), password: (để trống) | 1. Truy cập trang /login 2. Để trống các trường 3. Nhấn "Đăng nhập" | Hiển thị lỗi validation "Email không được để trống", "Mật khẩu không được để trống" | Form validation chặn submit Hiển thị lỗi dưới input fields | Pass
5 | Đăng ký | Đăng ký tài khoản mới hợp lệ | email: newuser@gmail.com, password: User@123, firstName: Nguyễn, lastName: Văn, phone: 0987654321 | 1. Truy cập trang /register 2. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ 3. Nhấn "Đăng ký" | Tạo tài khoản thành công, chuyển hướng đến trang đăng nhập | Tạo user thành công Chuyển hướng đến /login với toast thành công | Pass
6 | Đăng ký | Đăng ký với email đã tồn tại | email: admin@hotel.com (đã tồn tại), password: User@123 | 1. Truy cập trang /register 2. Nhập email đã tồn tại 3. Nhấn "Đăng ký" | Hiển thị lỗi "Email đã được sử dụng" | API trả 409 Conflict Hiển thị toast "Email đã được sử dụng" | Pass
7 | Đăng ký | Đăng ký với mật khẩu yếu | email: test@gmail.com, password: 123 | 1. Truy cập trang /register 2. Nhập mật khẩu quá ngắn 3. Nhấn "Đăng ký" | Hiển thị lỗi "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự" | Form validation chặn Hiển thị lỗi dưới input password | Pass
8 | Đăng xuất | Đăng xuất thành công | User đã đăng nhập | 1. Đăng nhập thành công 2. Nhấn "Đăng xuất" trên navbar | Xóa token, chuyển hướng về trang chủ, hiển thị nút Đăng nhập | Token bị xóa khỏi localStorage Chuyển về trang chủ Navbar hiển thị lại nút Đăng nhập | Pass
9 | Tìm kiếm phòng | Tìm phòng với ngày hợp lệ | checkIn: 2025-05-01, checkOut: 2025-05-03, guests: 2 | 1. Truy cập trang chủ hoặc /rooms 2. Chọn ngày nhận/trả phòng 3. Nhấn "Tìm phòng" | Hiển thị danh sách phòng trống trong khoảng thờian đã chọn | Hiển thị danh sách phòng Giá hiển thị theo đêm | Pass
10 | Tìm kiếm phòng | Tìm phòng với ngày quá khứ | checkIn: 2020-01-01, checkOut: 2020-01-02 | 1. Truy cập trang /rooms 2. Chọn ngày trong quá khứ 3. Nhấn "Tìm phòng" | Hiển thị lỗi "Ngày nhận phòng không được trong quá khứ" | Form vẫn submit được API trả 500 Internal Server Error Không hiển thị lỗi rõ ràng cho user | Fail | Frontend chưa validate ngày quá khứ trước khi gọi API
11 | Tìm kiếm phòng | Tìm phòng với ngày trả trước ngày nhận | checkIn: 2025-05-10, checkOut: 2025-05-08 | 1. Truy cập trang /rooms 2. Chọn ngày trả trước ngày nhận 3. Nhấn "Tìm phòng" | Hiển thị lỗi "Ngày trả phòng phải sau ngày nhận phòng" | Form vẫn cho phép chọn Kết quả tìm kiếm ra 0 phòng Không có thông báo lỗi rõ ràng | Fail | Frontend chưa disable ngày trả trước ngày nhận
12 | Đặt phòng | Đặt phòng thành công | roomTypeId: (phòng Deluxe), checkIn: 2025-05-01, checkOut: 2025-05-03, guests: 2, customer: {firstName, lastName, email, phone} | 1. Chọn phòng từ danh sách 2. Nhập thông tin khách hàng 3. Nhấn "Xác nhận đặt phòng" | Tạo booking thành công, hiển thị mã đặt phòng, chuyển sang trang thanh toán | Booking được tạo với trạng thái PENDING Chuyển sang trang thanh toán Mã booking hiển thị đúng | Pass
13 | Đặt phòng | Đặt phòng khi phòng không còn trống | roomTypeId: (phòng đã hết) | 1. Chọn phòng đã hết 2. Nhấn "Đặt phòng" | Hiển thị lỗi "Không còn phòng trống cho loại phòng này" | Booking vẫn được tạo Không kiểm tra availability trước khi tạo Sau đó nhân viên phải xử lý overbooking | Fail | Race condition: 2 user cùng đặt phòng cuối cùng Cần thêm pessimistic locking hoặc check availability trước khi tạo booking
14 | Đặt phòng | Đặt phòng với thông tin khách hàng thiếu | firstName: (để trống), lastName: Nguyễn | 1. Chọn phòng 2. Để trống họ 3. Nhấn "Xác nhận" | Hiển thị lỗi "Họ không được để trống" | Form validation chặn submit Highlight field lỗi màu đỏ | Pass
15 | Hủy đặt phòng | Hủy booking chưa thanh toán | bookingId: (booking ở trạng thái PENDING) | 1. Vào trang "Đơn đặt phòng của tôi" 2. Chọn booking chưa thanh toán 3. Nhấn "Hủy" | Cập nhật trạng thái booking thành CANCELLED, hiển thị thông báo thành công | Trạng thái chuyển sang CANCELLED Phòng được giải phóng về AVAILABLE Toast hiển thị thành công | Pass
16 | Hủy đặt phòng | Hủy booking đã thanh toán | bookingId: (booking ở trạng thái CONFIRMED) | 1. Vào trang "Đơn đặt phòng" 2. Chọn booking đã thanh toán 3. Nhấn "Hủy" | Không cho phép hủy, hiển thị thông báo "Không thể hủy đơn đã thanh toán" | Nút "Hủy" vẫn hiển thị và cho phép click API trả 400 Bad Request Nhưng UI không disable nút | Fail | Nên ẩn/disable nút Hủy cho booking đã thanh toán Hoặc hiển thị modal xác nhận với policy rõ ràng
17 | Thanh toán | Thanh toán VNPay thành công | bookingId: (booking đã tạo), amount: 1,500,000 VND | 1. Tạo booking thành công 2. Chọn "Thanh toán VNPay" 3. Nhập thông tin thẻ test 4. Nhấn "Thanh toán" | Chuyển hướng đến VNPay, sau khi thanh toán trở về trang kết quả thành công, booking chuyển sang CONFIRMED | Chuyển sang cổng VNPay sandbox Thanh toán thành công Quay về callback URL Booking chuyển sang CONFIRMED Tạo payment record | Pass
18 | Thanh toán | Thanh toán VNPay thất bại (sai OTP) | bookingId: (booking đã tạo) | 1. Tạo booking 2. Chọn thanh toán VNPay 3. Nhập sai OTP | Hiển thị trang thanh toán thất bại, booking giữ nguyên trạng thái PENDING | VNPay trả về trang lỗi Nhưng backend không xử lý callback đúng Booking vẫn ở PENDING (đúng) Nhưng không tạo payment record cho giao dịch thất bại User không nhận được thông báo rõ ràng | Fail | Cần lưu payment record với status FAILED Hiển thị thông báo cho user biết lý do thất bại Cho phép retry thanh toán
19 | Thanh toán | Thanh toán VNPay bị gián đoạn (user đóng tab) | bookingId: (booking đã tạo) | 1. Tạo booking 2. Chọn thanh toán VNPay 3. Đóng tab trình duyệt giữa chừng | Booking vẫn ở trạng thái PENDING, có thể thanh toán lại sau | Booking ở PENDING vĩnh viễn Không có cron job kiểm tra booking hết hạn Phòng bị giữ nhưng không được giải phóng | Fail | Cron job expire booking chưa được cấu hình trên Vercel Booking PENDING > 15 phút nên tự động hủy và giải phóng phòng
20 | Thanh toán | Thanh toán với số tiền không hợp lệ | bookingId: (booking đã tạo), amount: -1000 | 1. Tạo booking 2. Sửa amount trong request body thành số âm 3. Gửi request thanh toán | API từ chối với lỗi "Số tiền không hợp lệ" | API chấp nhận amount âm VNPay trả lỗi Nhưng không validate amount server-side trước khi gọi VNPay | Fail | Cần thêm validation amount > 0 trước khi tạo payment URL
21 | Quản lý loại phòng | Thêm loại phòng mới hợp lệ | name: Deluxe Suite, description: Phòng sang trọng, maxGuests: 3, areaSqm: 45, bedType: King, basePrice: 1500000 | 1. Đăng nhập Admin 2. Vào "Quản lý loại phòng" 3. Nhấn "Thêm mới" 4. Nhập thông tin 5. Nhấn "Lưu" | Loại phòng được thêm vào danh sách, hiển thị thông báo thành công | Room type tạo thành công Hiển thị trong danh sách Toast thông báo thành công | Pass
22 | Quản lý loại phòng | Thêm loại phòng với tên trống | name: (để trống) | 1. Vào "Thêm loại phòng" 2. Để trống tên 3. Nhấn "Lưu" | Hiển thị lỗi "Tên loại phòng không được để trống" | Form validation chặn Hiển thị lỗi dưới input name | Pass
23 | Quản lý loại phòng | Chỉnh sửa giá loại phòng | roomTypeId: (Deluxe Suite), basePrice: 2000000 | 1. Chọn loại phòng cần sửa 2. Thay đổi giá 3. Nhấn "Cập nhật" | Giá loại phòng được cập nhật, hiển thị thông báo thành công | Giá cập nhật thành công Booking mới sẽ tính theo giá mới Booking cũ không bị ảnh hưởng | Pass
24 | Quản lý loại phòng | Xóa loại phòng đang có phòng sử dụng | roomTypeId: (loại phòng đang có phòng thuộc về) | 1. Chọn loại phòng có phòng đang sử dụng 2. Nhấn "Xóa" | Hiển thị lỗi "Không thể xóa loại phòng đang có phòng" | API trả 400 Hiển thị toast lỗi rõ ràng Không xóa được | Pass
25 | Quản lý phòng | Thêm phòng mới hợp lệ | roomNumber: 301, floor: 3, roomTypeId: (Deluxe Suite) | 1. Vào "Quản lý phòng" 2. Nhấn "Thêm phòng" 3. Nhập số phòng, tầng, chọn loại phòng 4. Nhấn "Lưu" | Phòng được thêm vào danh sách, trạng thái AVAILABLE | Phòng tạo thành công với status AVAILABLE Hiển thị trong danh sách phòng | Pass
26 | Quản lý phòng | Thêm phòng trùng số phòng | roomNumber: 301 (đã tồn tại) | 1. Vào "Thêm phòng" 2. Nhập số phòng đã tồn tại 3. Nhấn "Lưu" | Hiển thị lỗi "Số phòng đã tồn tại" | API trả 409 Conflict Form hiển thị lỗi số phòng đã tồn tại | Pass
27 | Check-in | Check-in thành công | bookingId: (booking ở trạng thái CONFIRMED) | 1. Nhân viên đăng nhập 2. Vào "Sơ đồ phòng" 3. Chọn phòng đã đặt 4. Nhấn "Check-in" | Cập nhật booking sang CHECKED_IN, cập nhật trạng thái phòng sang OCCUPIED | Booking chuyển sang CHECKED_IN Phòng chuyển sang OCCUPIED Hiển thị toast thành công | Pass
28 | Check-in | Check-in với booking chưa thanh toán | bookingId: (booking ở trạng thái PENDING) | 1. Chọn booking chưa thanh toán 2. Nhấn "Check-in" | Hiển thị lỗi "Booking chưa được thanh toán" | Nút check-in vẫn hiển thị Nhấn vào được API trả 400 Nhưng không disable nút trên UI | Fail | Nên ẩn/disable nút Check-in cho booking chưa thanh toán
29 | Sơ đồ phòng | Lọc phòng theo tầng | floor: 2 | 1. Vào "Sơ đồ phòng" 2. Chọn tầng 2 từ dropdown | Hiển thị chỉ các phòng ở tầng 2 | Danh sách lọc đúng chỉ tầng 2 Số lượng phòng hiển thị khớp | Pass
30 | Hồ sơ | Cập nhật thông tin cá nhân | firstName: Nguyễn Văn, lastName: An, phone: 0987123456 | 1. Đăng nhập 2. Vào trang "Tài khoản" 3. Chỉnh sửa thông tin 4. Nhấn "Lưu" | Thông tin được cập nhật, hiển thị thông báo thành công | Thông tin cập nhật thành công Hiển thị toast Dữ liệu persisted sau refresh | Pass
31 | Hồ sơ | Đổi mật khẩu thành công | currentPassword: Old@123, newPassword: New@456 | 1. Vào "Tài khoản" 2. Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới 3. Nhấn "Đổi mật khẩu" | Mật khẩu được cập nhật, yêu cầu đăng nhập lại | Password hash được cập nhật trong DB Token cũ bị vô hiệu hóa Redirect đến login | Pass
32 | Hồ sơ | Đổi mật khẩu sai mật khẩu hiện tại | currentPassword: wrongpass, newPassword: New@456 | 1. Vào "Tài khoản" 2. Nhập sai mật khẩu hiện tại 3. Nhấn "Đổi mật khẩu" | Hiển thị lỗi "Mật khẩu hiện tại không đúng" | API trả 401 Hiển thị toast lỗi đúng Mật khẩu không thay đổi | Pass
33 | Đặt phòng | Đặt phòng với số khách vượt quá giới hạn | roomTypeId: (Superior Room, maxGuests: 2), guests: 5 | 1. Chọn Superior Room 2. Nhập số khách: 5 3. Nhấn "Đặt" | Hiển thị lỗi "Số khách vượt quá giới hạn phòng" | Form vẫn submit API không validate số khách so với maxGuests Booking được tạo với 5 khách cho phòng chỉ chứa 2 người | Fail | Cần thêm validation: guests <= roomType.maxGuests
34 | Thanh toán | Thanh toán với booking đã hết hạn | bookingId: (booking PENDING tạo từ > 30 phút trước) | 1. Tạo booking 2. Chờ > 30 phút 3. Nhấn "Thanh toán" | Hiển thị lỗi "Booking đã hết hạn, vui lòng đặt lại" | Nút thanh toán vẫn hiển thị VNPay vẫn được gọi Nhưng sau khi thanh toán xong, callback không tìm thấy booking (đã bị cron hủy) Payment record orphan | Fail | Booking hết hạn nên bị hủy và không cho phép thanh toán Hoặc cron job chưa chạy đúng trên Vercel